Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №71 города города Ростова-на-Дону»

        ДОРОЖНАЯ КАРТА
Проекта в детском саду с использованием ИКТ
«Патриотическое воспитание детей посредством вовлечения
в исследование истории Великой Отечественной войны»

Составители:
воспитатель высшей квалификационной категории
Авраменко Т.М.
воспитатель высшей квалификационной категории
Ештокина А.С.

Циклограмма реализации проекта

Тип проекта Информативно-практико-ориентированный,
(социально-познавательный),
Вид проекта – межгрупповой

План-график мероприятий
1 этап – предварительный: мониторинг знаний детей, анкетирование родителей, изучение литературы.
2 этап – основной:
1. Работа с педагогами по знакомству с задачами проекта и их реализацией. Проведение мероприятий по сбору необходимых материалов и информации для составления плана проекта.
2. Совместная работа с родителями в поиске информации, сбора документов и фотографий из семейных архивов об участниках войны.
3. Знакомство детей с историей Великой Отечественной войны, с величайшим героизмом и мужеством ростовчан в борьбе за свободу Родины, ролью родного города в Великой Отечественной войне посредством:
- знакомство с художественными произведениями о войне;
- знакомство с городами-героями, в частности о Москве;
- познавательные беседы: «О Великой Отечественной войне», «Защитники Москвы», «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «Крепость на колёсах», «Герои родного города»;
- Рассматривание слайдов, фотографий: «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Могила неизвестного Солдата», «Фотохроника военных дней», видео хроника военных лет, песни военных лет.

Название	Форма	Срок	Ответственные
Оформление стенда «Дорогами войны»	Совместная работа с родителями по сбору семейной информации о фронтовиках-ростовчанах	Ноябрь	Педагоги, родители
«Наша Великая Победа!»	Игра-занятие с привлечением специалистов библиотечной системы	Декабрь	Педагоги
«Не ходил бы ты Ванёк во солдаты»	Театральная постановка для пожилых людей категории «дети войны»	Январь	Педагоги, родители
«По следам военного времени»	Экскурсия в Краеведческий музей	по плану музея	Педагоги, родители
«Ростовчане фронту»	Изготовление и презентация макета «Бронепоезд» с привлечением сотрудников железнодорожного техникума	Март	Педагоги
Всероссийская акция «Георгиевская лента»	Участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто!» (совместное с родителями изготовление и возложение венка к мемориалу погибшим в Великой Отечественной Войне)	Апрель	Педагоги, родители
«Дорогами Бессмертного полка»	Квест-игра (городское мероприятие)	Май	Заведующий, педагоги, родители

3 этап – заключительный:
- «Мир – глазами детей» - рисование по теме войны;
- оформление тематической выставки в методическом уголке;
- изготовление открыток и сувениров ветеранам Великой Отечественной войны;
- организация (коллективное создание детьми и взрослыми декораций) и проведение праздника, посвященного Дню Победы.
- участие в шествии «Бессмертный полк».