**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Детский сад № 71»**

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Проекта**

**«Воспитание толерантности в детском саду»**

 **г. Ростов-на-Дону- 2022 год**

**Проект будет проходить в три этапа.**

**Подготовительный этап**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности толерантного отношения у всех участников образовательного процесса.** | **1. Диагностика по выявлению причин агрессивных отношений друг к другу у детей дошкольного возраста. Анкетирование родителей и педагогов ДОУ по выявлению возникающих трудностей в воспитании толерантного отношения.****2. Анализ по результатам диагностики детей, анализ анкетирования родителей и сотрудников ДОУ по следующим параметрам.****Сотрудники:****- умение осуществлять активное взаимодействие с детьми и их родителями по вопросу толерантного отношения;****- наличие толерантных отношений у сотрудников;****- умение создавать жизнерадостную обстановку вокруг детей.****Дети:****- имеют представление «что такое хорошо и что такое плохо»;****- имеют представление о том, как поступать в конкретном случае;****- имеют представления о многонациональном составе нашей Родины и мировом сообществе.****Родители:****-умение выражать одобрение по поводу характеристики поведения своего ребенка;****- умение безконфликтного общения.** | **1 этап – апрель- октябрь 2022 года****2 этап –  сентябрь –октябрь 2022 года** | **Педагог-психолог, воспитатели****Педагог-психолог, воспитатели** |

**Содержательный этап**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Пополнение материальной базы ДОУ****Привлечение дополнительных ресурсов** | **Приобретение методической литературы, дидактических пособий.****Привлечение дополнительных ресурсов финансирования (спонсоры, гранты и т.д.)** | **С марта 2022 года.****В течение года.** | **Зам. зав. по ВМР****Заведующая, зам. зав. по ВМР** |
| **2. Создание условий****для развития толерантных отношений у детей дошкольного возраста** | **1. Знакомство с национальными праздниками;****2. Знакомство с народными играми, фольклором, традициями;****3.Пополнение театральной зоны костюмами, театрами, куклами;****4. Мобильные выставки творчества различных народов;****5. Организация концертов с национальными костюмами;****7. Театральные постановки;****8. Сюжетно-ролевые игры;****9. Дни национальной культуры.** | **март 2022 – апрель 2024** | **Воспитатели** |
| **3. Разработка плана мероприятий, направленных на ознакомление с культурным пространством города.** | **1. Посещение различных музеев и мини-музеев;****2. Различные экскурсии для ознакомления с достопримечательностями нашего города.****3. Посещение выставок в городе и организация выставок в детском саду:****-выставка костюмов и игрушек русского народного творчества;****-национальная кукла;****4. Посещение картинных галерей;****5. Фотовыставки с видами города;****6. Тематические занятия «Городовичок в гостях  у детей»;****7. Экскурсия к реке Обь;****8. Знакомство с известными людьми нашего города.** | **март 2022– апрель 2022** | **Методист,****воспитатели.** |
| **4. Организация партнерских отношений между ДОУ и семьями воспитанников по вопросу толерантного воспитания детей дошкольного возраста****5. Обобщение и распространение опыта работы в ДОУ** | **1. Консультирование семей по проблеме формирования толерантности;****2. Привлечение родителей к организации праздников на темы: «День доброты», «Воспитание дружелюбных отношений»;****3. Создание и выставки семейных альбомов;****4. Организация конкурса «Сделаем своими руками»;****5. Просмотр видеофильмов о семейных праздниках;****6.Оформление информационных стендов для родителей.****1. Проведение методических мероприятий по данной проблеме;****2. Участив в семинарах, конференциях;****3. Создание фонда видео- аудиоматериалов;****4. Создание картотек:****- игры народов мира****- сказки народов мира****- национальные традиции;****5. Публикация наработок в СМИ;****6. Создание методического пособия.** | **В течение года.****Январь-апрель 2022** | **Педагог-психолог, воспитатели.****Зам.зав.по ВМР, воспитатели.** |

**Заключительный этап**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Анализ результативности работы по вопросу толерантного воспитания у родителей, педагогов и детей дошкольного возраста.** | **1. Анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня сформированности толерантного отношения в учреждении и дома;****2. Анализ по итогам анкетирования сформированности толерантного отношения у детей, родителей и педагогов ДОУ.****6. Проведение КВН с целью выявления уровня профессионального мастерства и реализации полученных знаний на практике;****7. Отчет педагогов ДОУ о проделанной работе.** | **Март 2024,  апрель 2024.** | **Педагог-психолог, методист, воспитатели.** |

**График проектных мероприятий с педагогами:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | **Педагогический час. Ознакомление с проектом.Мониторинг по выявлению уровня сформированности толерантного поведения.** | **май 2022г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР, методист** |
| **2** | **Семинар: «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми и родителями в учебной и воспитательной работе»** | **ноябрь 2022г.** | **Педагог-психолог, зам.зав. по ВМР, методист** |
| **3** | **Консультация для всех категорий педагогических работников: «Воспитание основ толерантности – залог успешной социализации дошкольников»** | **сентябрь 2022 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **4** | **Консультация для всех категорий педагогических работников: «Использование ИКТ при организации работы по ознакомлению дошкольников с национальной культурой разных стран»** | **октябрь 2022 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **5** | **Фото – отчёт о ходе реализации проектных мероприятий. Анализ промежуточной диагностики.** | **Май 2023 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР, воспитатели** |
| **6** | **Консультация для всех категорий педагогических работников: «Ознакомление с историей родного края»** | **Сентябрь 2023г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **7** | **Круглый стол на тему: «Толерантность и разрешение конфликтов»** | **Октябрь 2023 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР, методист** |
| **8** | **Фестиваль национальных культур, посвященный «Международному Дню толерантности»** | **Ноябрь 2023 г.** | **Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, зам. зав. по ВМР.** |
| **9** | **Консультация для всех категорий педагогических работников: «Толерантность и правовая культура дошкольника»** | **Январь 2023 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **10** | **Консультация для всех категорий педагогических работников: «Дошкольнику – об истории и культуре России»** | **Март 2023 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **11** | **Творческий отчёт о результатах реализации проекта** | **март-апрель 2024 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР, методист.** |

**График проектных мероприятий с детьми:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | **Первичная диагностика по выявлению уровня сформированности основ толерантного отношения к окружающему** | **сентябрь 2022 г.** | **Педагог-психолог** |
| **2** | **Цикл НОД «Мой Салехард» (ко «Дню города»)** | **сентябрь 2022 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **3** | **Цикл НОД «Люби своё, уважай чужое» (ко «Дню народного единства», знакомство с культурными традициями разных народов)** | **октябрь 2022 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **4** | **Концерт, посвященный «Международному дню толерантности»: «Мы разные, но мы вместе»** | **ноябрь 2022 г.** | **Воспитатели, музыкальный руководитель** |
| **5** | **Цикл НОД « Генеалогическое древо моей семьи»** | **декабрь 2022 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **6** | **Цикл НОД, досуг «Пришло Рождество – начинай торжество»** | **январь 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели, музыкальный руководитель** |
| **7** | **Цикл НОД, досуг «День Защитника Отечества»** | **февраль 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели, инструктор по физической культуре** |
| **8** | **Цикл НОД «Москва – столица России»** | **март 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **9** | **Цикл НОД «Моя семья» (к «Международному Дню семьи»)** | **апрель 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **10** | **Цикл НОД «Россия – многонациональная страна»Досуг «Парад Победы»** | **май 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **11** | **Промежуточный мониторинг, анализ результатов** | **май-июнь 2023 г.** | **Педагог-психолог** |
| **12** | **Цикл НОД «Моё любимое место в городе Салехард»** | **сентябрь 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **13** | **Цикл НОД «Дружат дети всей Земли» (ознакомление с играми разных народов)** | **октябрь 2023 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **14** | **Фестиваль национальных культур, посвященный «Международному Дню толерантности»** | **ноябрь 2023 г.** | **Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог** |
| **15** | **Цикл НОД «Родной мой край - Ямал»** | **декабрь 2023г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **16** | **Видео-путешествие «Достопримечательности города Салехард»** | **январь 2024 г.** | **Воспитатели** |
| **17** | **Цикл НОД, досуг «Праздник спорта и мира»** | **февраль 2024 г. (по плану групп)** | **Воспитатели, инструктор по физической культуре** |
| **18** | **Цикл НОД «Сказки братских народов» (знакомство с культурными традициями разных народов России)** | **март 2024 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **19** | **Цикл НОД «Народы мира» (знакомство с культурными традициями разных народов мира)** | **апрель 2024 г. (по плану групп)** | **Воспитатели** |
| **20** | **Праздничный концерт «Памяти павших будем достойны» для ветеранов и тружеников тыла** | **май 2024 г.** | **Музыкальный руководитель, воспитатели.** |
| **21** | **Итоговый мониторинг, анализ результатов** | **апрель 2024 г** | **Зам.зав. по ВМР, методист, педагог-психолог, воспитатели.** |

 **График проектных мероприятий с родителями (законными представителями):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | **Мониторинг по выявлению уровня сформированности толерантного отношения к окружающим** | **октябрь 2022 г.** | **Педагог-психолог** |
| **2** | **Педагогическое просвещение родителей через оформление наглядной агитации: «Детский сад для всех и каждого»** | **ноябрь 2022 г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **3** | **Консультация: «Ребёнок в многонациональном мегаполисе»** | **декабрь 2022 г.** | **Педагог-сихолог, зам. зав. по ВМР** |
| **4** | **Педагогическое просвещение родителей через оформление наглядной агитации: «Права ребёнка»** | **февраль 2023г.** | **Педагог-психолог, зам. зав. по ВМР** |
| **5** | **Педагогическое просвещение родителей через оформление наглядной агитации «В гармонии с ребенком»** | **март 2023 г.** | **Педагог-психолог** |
| **6** | **Выставка детско-родительского творчества «Пасхальный сувенир»** | **апрель 2023 г.** | **Воспитатели** |
| **7** | **Конкурс стенгазет, посвященный «Международному Дню семьи»** | **май 2023 г.** | **Воспитатели** |
| **8** | **Участие в организации выставки предметов народных промыслов России и этнической культуры народов мира: «Где я отдыхал!»** | **октябрь 2023г.** | **воспитатели** |
| **9** | **Беседа с методическими рекомендациями: «Первый шаг к добру – не делай зла!»** | **декабрь 2023 г.** | **Педагог-психолог, зам.зав. по ВМР** |
| **10** | **Совместное детско-родительское творчество, конкурс плакатов: «Уроки семьи и семейных ценностей»** | **февраль 2024г.** | **Воспитатель, педагог-психолог** |
| **11** | **Педагогическое просвещение родителей через родительское собрание на тему: «Как воспитать толерантного человека?»** | **март 2024 г.** | **Педагог-психолог, зам.зав. по ВМР** |
| **12** | **Индивидуальные консультации для родителей по вопросам организации помощи их детям** | **в течение всего проекта** | **Педагог-психолог, воспитатели.** |

**Начало формы**

**Конец формы**